## Лист1
# | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО
1 | собрать всю информацию о документах необходимых для переезда | 100 | 2 | 1 день | Выяснить какие документы должны быть у каждого из членов семьи и у кота. | Спринт №1 Цель спринта - бумажная часть подготовки переезда - сбор всех необходимых документов и справок. Демо: отчет о том, какие документы уже были в наличии, какие были утеряны, какие документы удалось восстановить или получить. Обсудить сложности возникшие при оформлении документов и нужно ли дополнительное время для задач спринта. Задачи для спринта рассчитаны приблизительно.
2 | Собрать основные документы | 100 | 5 | 3 дня | Паспорт Фотографии Диплом Трудовая книжка Свидетельство о рождении Справка о несудимости Свидетельство о браке Аттестат об окончании школы. Если ребенок ещё учится позаботиться о том, чтобы в школе подготовили справку, необходимого образца, к определенной дате. (Если каких-либо документов нет, заняться их восстановлением.) Позаботиться о переводе документов на английский и о заверении переводов у нотариуса.
3 | сделать паспорт и все необходимые прививки для кота. | 50 | 1 | 5-6 часов | Съездить с котом в ветеренарную клинику , делать необходимые прививки и оформить паспорт.(С учетом того, что бы все это было действительно на дату вылета.)
4 | купить билеты. | 90 | 1 | 3 часа | заранее выбрать самый оптимальный маршрут перелета(соотношение комфорт, цена, количество пересадок и т.д.)и купить билеты. Чем раньше купить, тем дешевле. Не забыть о билете для кота.
5 | Заняться продажей квартиры | 100 | 50 | от 14 дней | Найти риелтора, который будет заниматься продажей квартиры. Подготовить документы необходимые для продажи (справки об отсутствии задолженности и т.д.). Оговорить сразу же отсрочку выезда. В случае если квартира не продастся до отъезда, оформить на кого-либо из близких доверенность на её продажу. | Спринт №2 Цель спринта - решить имущественные вопросы и вопросы жилья. Разобраться с имуществом, которое нам не нужно и тем самым получить дополнительные деньги. Демо: проданная квартира, перечень вещейи техники,которые удалось реализовать или отдать. Новое жилье в Америке.
6 | заняться поиском жилья на новом месте | 100 | 30 | мин 10 дней | Найти агенство, которое поможет найти жилье к дате прилета. Заключить с ними договор. В случае , если жилье найти не удастся, забронировать номер в гостинице.
7 | Заняться продажей ненужных вещей. | 50 | 12 | 7 дней | Определиться со списком вещей, которые не нужны, разделить их на те,которые можно продать, и те которые можно отдать на благотворительность. Поместить объявления в интернете о продаже не нужных вещей и техники. То, что не удалось продать, тоже отдать на благотворительность или раздарить друзьям и знакомым.
8 | Пройти медосмотр, сделать прививки | 70 | 20 | несколько дней | Всем членам семьи пройти медосмотр, сделать необходимые прививки. В случае выявления заболеваний, пройти лечение. | Спринт №3 Цель спринта-позаботиться о здоровье семьи и в дальнейшем съэкономить себе время и деньги (так как лечение за границей может быть очень дорогим). Демо: результаты медосмотра и случае необходимости лечения.
9 | Уволиться с предыдущей работы | 65 | 2 | 1 день |  | Спринт №4 Цель спринта-финальные сборы.Демо: отлет в США.
10 | Собрать чемоданы | 90 | 1 | 1 день